呼伦贝尔职业技术学院

康养专业群专业骨干教师培训方案

一、培训背景与目标

为适应职业教育改革发展新形势，提升呼伦贝尔职业技术学院康养专业群（重点为健康养老方向）骨干教师的教学管理、专业建设、课程开发、实训室建设与管理等综合能力，特制定本培训方案。本次培训计划组织教师赴国内两所优质职业院校进行为期7天的实地考察与系统学习，旨在通过对标先进、拓展视野、更新理念，推动学院康养专业群高质量发展。

培训目标如下：

1.学习先进院校在康养类专业建设、课程体系开发、实训基地建设与管理方面的成功经验；

2.掌握“岗课赛证”融通、产教融合、科教融汇等职业教育改革路径；

3.提升参训教师在专业规划、教学改革、校企合作、师资建设等方面的实践能力。

二、参训人员与时间安排

1.参训人员：康养专业群骨干教师8人，包括专业带头人、骨干教师及教学管理人员。

2.培训时间：2026年1月至7月期间，共计7天（具体时间双方协商确定）。

3.培训地点：江苏医药职业学院（江苏省盐城市）、金华职业技术大学（浙江省金华市）。

三、目的地院校选择依据

| 院校名称 | 优势与特色 |
| --- | --- |
| 江苏医药职业学院 | 全国康复治疗类专业教学指导委员会主任委员单位；康复治疗技术专业为江苏省特色专业、示范校重点建设专业；拥有国家级现代康复治疗技术实训基地；在校企合作、现代学徒制、“中高本”贯通培养等方面经验丰富。 |
| 金华职业技术大学 | 国家“双高计划”A档建设单位；医养健康专业群为重点建设高水平专业群；在产教融合、产业学院建设、社会培训、党建思政与教学融合等方面成果显著。 |

四、培训内容与日程安排

| 时间 | 培训内容 | 地点 | 学习目标与重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1天 | 抵达盐城，开班仪式与职业教育政策专题学习 | 江苏医药职业学院 | 理解“新双高”背景下专业群建设逻辑与教学标准 |
| 第2天 | 康复专业群建设与校企合作专题 | 江苏医药职业学院 | 学习专业群构建、实训基地运营、校院合作模式 |
| 第3天 | 课程体系开发与“中高本”贯通培养专题 | 江苏医药职业学院 | 掌握“岗课赛证”融通课程设计、分段培养项目实施 |
| 第4天 | 产教融合与高水平专业群建设专题 | 金华职业技术大学 | 学习专业群布局、产教联合体与产业学院运行机制 |
| 第5天 | 党建思政与教学管理创新专题 | 金华职业技术大学 | 借鉴“四同四式”思政改革、“双师型”师资建设经验 |
| 第6天 | 跟岗实践教学 | 金华职业技术大学 | 观摩世赛项目，提升职业能力与岗位适应性 |
| 第7天 | 产业园区参观与总结交流 | 金华产业学院 | 学习校企协同育人路径，促进产教融合落地 |

五、预期学习成果

参训教师将在以下方面实现能力提升：

1.专业建设与规划能力：掌握康养专业群建设路径与实训基地管理经验；

2.课程开发与教学改革能力：学会“岗课赛证”融通课程设计与人才培养模式创新；

3.产教融合与校企合作能力：获取现代学徒制与产业学院建设实操经验；

4.教学管理与师资建设能力：学习“双师型”教师培养与党建思政融合模式；

5.实训室规划与安全管理能力：借鉴国家级实训基地建设与运行方案。

六、培训保障与费用预算

（一）组织保障

成立培训工作小组，负责联络协调、行程安排、过程记录与后勤保障。

（二）费用预算（总计：¥85,000元）

## 培训费用明细表

| 序号 | 费用类别 | 计算依据与标准 | 单位 | 数量 | 天数 | 单价（元） | 小计（元） | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 培训费 | 含专家授课、场地使用、教学资源 | 人/天 | 8 | 7 | 1000 | 56,000 | 按两校培训日程安排 |
| 2 | 住宿费 | 双人间，中等标准 | 间/天 | 6 | 7 | 300 | 12600 | 按实际住宿天数结算 |
| 3 | 市内交通费 | 租用20座左右中巴车，用于市内全程交通 | 辆/天 | 1 | 7 | 800 | 5,600 | 含接送站、培训点间通勤及参观用车，司机、燃油、停车费全包 |
| 5 | 材料与资料费 | 培训手册、文具、印刷等 | 批 | 1 | - | 1,000 | 1,000 | 实报实销 |
| 6 | 保险费 | 短期人身意外险（7天） | 人 | 8 | - | 100 | 800 | 统一购买 |
| 7 | 实践指导与参观费 | 企业/园区接待与讲解 | 次 | 2 | - | 1,400 | 2,800 | 用于产业学院、实训基地参观 |
| 8 | 应急与杂费 | 预留不可预见支出 | 项 | 1 | - | 2,600 | 2,600 | 如临时交通、医疗应急、通讯等 |
| 9 | 税费与管理费 | 按总费用6%计提 | 项 | 1 | - | 3,600 | 3,600 | 含服务管理费及相关税费 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | ¥85,000 |  |